## Kalkulation
Kalkulation
Projektinformation
Projektname | Bestellsystem „EasyBrew“
Kunde | Café Continental
Projektzeitraum (Monate) | 3
Projektbeginn | 2025-04-01
Projektende | 2025-06-30
Max. Budget | 30000
Fixkosten
Posten |  |  |  | Kosten (EUR)
Miete (inkl. Nebenkosten) |  |  |  | 3000
Internet |  |  |  | 80
Firmenwagen |  |  |  | 550
Snacks und Kaffee |  |  |  | 150
Reinigungskraft |  |  |  | 56
Fixkosten (Monatlich): |  |  |  | 3836
Fixkosten (Gesamt): |  |  |  | 11508
Entwicklungskosten
Posten | Rolle | Stundenlohn (EUR) | Stunden insgesamt | Kosten (EUR)
Projektplanung | Projektleiter | 30 | 20 | 600
UI/UX-Design | Designer | 20 | 40 | 800
Backend-Entwicklung | Entwickler | 28 | 80 | 2240
Frontend-Entwicklung | Entwickler | 28 | 60 | 1680
Qualitätssicherung (Tests) | Entwickler | 28 | 10 | 280
Dokumentation | Entwickler | 28 | 20 | 560
Entwicklungskosten (Gesamt): |  |  |  | 5600
Hardwarekosten
Posten | Einheit | Menge | Einzelpreis (EUR) | Gesamtkosten (EUR)
Tablets für Kunden | Stück | 8 | 300 | 2400
Tablets für Personal | Stück | 2 | 300 | 600
Zubehör (Ladestationen etc.) | Pauschal | 1 | 200 | 200
Hardwarekosten (Gesamt): |  |  |  | 3200
Sonstige Kosten
Posten | Einheit | Menge | Einzelpreis (EUR) | Gesamtkosten (EUR)
Erstellung von Videotutorials | Stunden | 20 | 35 | 700
Support-Service | Jahre | 4 | 100 | 400
Unvorhergesehene Ausgaben | Pauschal | 1 | 3000 | 3000
Sonstige Kosten (Gesamt): |  |  |  | 4100
Gesamtkosten für das Projekt: |  |  |  | 24408
Angebotspreis (10% Gewinn) |  |  |  | 26848.8